## Сетевой график
1
А
Б
3
2
В
5
Г
4
Д
8
10
0
Ж
11
7
Е
9
З
12
14
И
15
13
6
Л
16
К
17
М
18
Н
19
1
3
5
8
9
2
4
7
2
1
6
3
4
5

## Кратчайший путь
Нахождение кратчайшего пути |  |  | Маршрут | Кратчайшее расстояние
Pi | Pj | Lij | 1-2-3-10-18-19 | 13
1 | 2 | 3 | 1-2-3-4-7-9-12-13-15-19 | 25
1 | 3 | 1 | 1-3-4-7-9-12-13-15-19 | 25
2 | 3 | 0 | 1-3-4-7-9-14-15-19 | 18
3 | 4 | 5 | 1-2-3-4-8-9-14-15-19 | 13
3 | 10 | 4 | 1-3-10-18-19 | 11
3 | 5 | 0
4 | 7 | 9
4 | 8 | 0
5 | 4 | 0
5 | 6 | 8
6 | 11 | 3
7 | 9 | 0
8 | 9 | 2
9 | 12 | 0
9 | 14 | 0
10 | 18 | 0
11 | 9 | 0
11 | 16 | 4
12 | 13 | 7
13 | 15 | 0
14 | 15 | 2
15 | 19 | 1
15 | 17 | 0
16 | 15 | 0
17 | 18 | 5
18 | 19 | 6
1
А
Б
3
2
В
5
Г
4
Д
8
10
0
Ж
11
7
Е
9
З
12
14
И
15
13
6
Л
16
К
17
М
18
Н
19
1
3
5
8
9
2
4
7
2
1
6
3
4
5

## Поиск решения
Нахождение кратчайшего пути
| Pj | Lij | Переменные | Ограничения | Lmin
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12
1 | 3 | 1 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 1 | 0
3 | 4 | 5 | 0 | 0
3 | 10 | 4 | 1 | 0
3 | 5 | 0 | 1 | 0
4 | 7 | 9 | 0 | 0
4 | 8 | 0 | 1 | 0
5 | 4 | 0 | 1 | 0
5 | 6 | 8 | 0 | 0
6 | 11 | 3 | 0 | 0
7 | 9 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 2 | 1 | 0
9 | 12 | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 0 | 1 | 0
10 | 18 | 0 | 1 | 0
11 | 9 | 0 | 0 | 0
11 | 16 | 4 | 0 | 0
12 | 13 | 7 | 0 | 1
13 | 15 | 0 | 0
14 | 15 | 2 | 1
15 | 19 | 1 | 1
15 | 17 | 0 | 0
16 | 15 | 0 | 0
17 | 18 | 5 | 0
18 | 19 | 6 | 0
1
А
Б
3
2
В
5
Г
4
Д
8
10
0
Ж
11
7
Е
9
З
12
14
И
15
13
6
Л
16
К
17
М
18
Н
19
1
3
5
8
9
2
4
7
2
1
6
3
4
5