## Сетевой график
Нахождение кратчайшего пути
Pi | Pj | Lij | Маршрут | Кратчайшее расстояние
1 | 2 | 4 | 1-2-3-6-7-13 | 6
1 | 3 | 5 | 1-2-4-9-13 | 8
2 | 4 | 2 | 1-2-4-9-10-11-12-13 | 18
2 | 5 | 7 | 1-2-5-6-9-13 | 23
2 | 6 | 8 | 1-2-5-6-9-10-11-12-13 | 40
2 | 3 | 0 | 1-2-5-6-7-13 | 13
3 | 6 | 0 | 1-2-5-6-7-9-13 | 14
3 | 11 | 6 | 1-2-5-6-7-9-10-11-12-13 | 31
4 | 9 | 0 | 1-2-6-9-13 | 24
5 | 6 | 0 | 1-2-6-9-10-11-12-13 | 41
6 | 7 | 1 | 1-2-6-7-13 | 14
6 | 9 | 10 | 1-2-6-7-9-13 | 15
7 | 9 | 0 | 1-2-6-7-9-10-11-12-13 | 32
7 | 13 | 1 | 1-3-11-12-13 | 23
8 | 9 | 3 | 1-3-6-9-13 | 17
9 | 10 | 7 | 1-3-6-9-10-11-12-13 | 34
9 | 13 | 2 | 1-3-6-7-13 | 7
10 | 11 | 0 | 1-3-6-7-9-13 | 8
11 | 12 | 4 | 1-3-6-7-9-10-11-12-13 | 25
12 | 13 | 8 | min | 6
2
1
5
11
3
10
7
6
4
8
9 10
А=4
Б=5
В=7
Г=8
Д=10
Е=1
Н=2
Ж=3
З=7
И=6
12
13
К=4
Л=8
М=1
О=2

## Поиск решения КР
Нахождение кратчайшего пути
Pi | Pj | Lij | Переменные | Ограничения | Min Lij
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6
1 | 3 | 5 | 0 | 0
2 | 4 | 2 | 0 | 0
2 | 5 | 7 | 0 | 0
2 | 6 | 8 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 1 | 0
3 | 6 | 0 | 1 | 0
3 | 11 | 6 | 0 | 0
4 | 9 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 1 | 0
6 | 9 | 10 | 0 | 0
7 | 9 | 0 | 0 | 1
7 | 13 | 1 | 1
8 | 9 | 3 | 0
9 | 10 | 7 | 0
9 | 13 | 2 | 0
10 | 11 | 0 | 0
11 | 12 | 4 | 0
12 | 13 | 8 | 0

## Поиск решения МП
Нахождение максимального потока
Pi | Pj | fij | Переменные | Ограничения | Max fij
1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 28
1 | 3 | 5 | 4 | 0
2 | 4 | 2 | 0 | 0
2 | 5 | 7 | 0 | 0
2 | 6 | 8 | 3 | 0
2 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 6 | 4 | 0
4 | 9 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 1 | 0
6 | 9 | 10 | 2 | 0
7 | 9 | 0 | 0
7 | 13 | 1 | 1
8 | 9 | 3 | 0
9 | 10 | 7 | 0
9 | 13 | 2 | 2
10 | 11 | 0 | 0
11 | 12 | 4 | 4
12 | 13 | 8 | 4