## Сетевой график
Предыдущая работа | Рассматриваемая работа
- | А | 6
- | Б | 1
Б | В | 2
А | Г | 4
Г,В | Д | 5
В,Г | Е | 6
А,Б | Н | 7
Е,Д | Ж | 8
Б | З | 1
З | И | 2
Ж,З | К | 3
А,В | Л | 4
Л | М | 2
Ж,З,Н | О | 6
Нахождение кратчайшего пути
Pi | Pj | Lij
1 | 2 | 6
1 | 3 | 1
2 | 5 | 4
2 | 14 | 0
3 | 4 | 2
3 | 7 | 0
3 | 11 | 1
4 | 6 | 0
4 | 14 | 0
5 | 6 | 0
6 | 8 | 5
6 | 9 | 6
7 | 13 | 7
8 | 10 | 0
9 | 10 | 0
10 | 12 | 8
11 | 13 | 0
11 | 17 | 2
12 | 13 | 0
13 | 16 | 6
13 | 17 | 3
14 | 15 | 4
15 | 17 | 2
16 | 17 | 0
1
В=2
А=6
2
Б=1
3
5
Г=4
4
6
Д=5
7
Е=6
8
Н=7
9
10
Ж=8
11
З=1
И=2
12
13
К=3
14
Л=4
15
М=2
17
О=6
16

## Кратчайший путь
Нахождение кратчайшего пути |  |  | Нахождение | Кратчайший путь
Pi | Pj | Lij | 1-3-7-13-16-17 | 14
1 | 2 | 6 | 1-2-5-6-9-10-12-13-17 | 27
1 | 3 | 1 | 1-3-4-6-9-10-12-13-17 | 20
2 | 5 | 4 | 1-2-5-6-8-10-12-13-16-17 | 29
2 | 7 | 0 | 1-3-11-13-17 | 5
2 | 14 | 0 | 1-2-7-13-17 | 16
3 | 4 | 2 | 1-3-4-6-8-10-12-13-17 | 19
3 | 7 | 0 | 1-2-14-15-17 | 12
3 | 11 | 1 | 1-3-4-6-8-10-12-13-16-17 | 22
4 | 6 | 0 | 1-2-5-6-9-10-12-13-16-17 | 30
4 | 14 | 0 | 1-3-11-13-16-17 | 8
5 | 6 | 0 | 1-3-4-14-15-17 | 9
6 | 8 | 5 | 1-2-5-6-8-10-12-13-17 | 26
6 | 9 | 6 | 1-3-7-13-17 | 11
7 | 13 | 7 | 1-2-7-13-16-17 | 19
8 | 10 | 0 | 1-3-4-6-9-10-12-13-16-17 | 23
9 | 10 | 0 | 1-3-11-17 | 4
10 | 12 | 8
11 | 13 | 0
11 | 17 | 2
12 | 13 | 0 | min | 4
13 | 16 | 6
13 | 17 | 3
14 | 15 | 4
15 | 17 | 2
16 | 17 | 0
1
В=2
А=6
2
Б=1
3
5
Г=4
4
6
Д=5
7
Е=6
8
Н=7
9
10
Ж=8
11
З=1
И=2
12
13
К=3
14
Л=4
15
М=2
17
О=6
16

## Максимальный поток(поиск реш.)
Нахождение кратчайшего пути
Pi | Pj | fij | Переменные | Ограничения | fmax
1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52
1 | 3 | 1 | 1 | 4
2 | 5 | 4 | 2 | -2
2 | 7 | 0 | 0 | 2
2 | 14 | 0 | 0 | 2
3 | 4 | 2 | 2 | -8
3 | 7 | 0 | 0 | -7
3 | 11 | 1 | 1 | 5
4 | 6 | 0 | 0 | 3
4 | 14 | 0 | 0 | -8
5 | 6 | 0 | 0 | -1
6 | 8 | 5 | 5 | 8
6 | 9 | 6 | 3 | -4
7 | 13 | 7 | 7 | 2
8 | 10 | 0 | 0 | 6
9 | 10 | 0 | 0
10 | 12 | 8 | 8
11 | 13 | 0 | 0
11 | 17 | 2 | 2
12 | 13 | 0 | 0
13 | 16 | 6 | 6
13 | 17 | 3 | 3
14 | 15 | 4 | 4
15 | 17 | 2 | 2
16 | 17 | 0 | 0

## Кратчайший пусть(поиск реш.)
Нахождение кратчайшего пути
Pi | Pj | Lij | Переменные | Ограничения | Lmin
1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4
1 | 3 | 1 | 1 | 0
2 | 5 | 4 | 0 | 0
2 | 7 | 0 | 0 | 0
2 | 14 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 2 | 0 | 0
3 | 7 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 1 | 1 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0
4 | 14 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 5 | 0 | 0
6 | 9 | 6 | 0 | 0
7 | 13 | 7 | 0 | 0
8 | 10 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0 | 0 | 1
10 | 12 | 8 | 0
11 | 13 | 0 | 0
11 | 17 | 2 | 1
12 | 13 | 0 | 0
13 | 16 | 6 | 0
13 | 17 | 3 | 0
14 | 15 | 4 | 0
15 | 17 | 2 | 0
16 | 17 | 0 | 0