## график и крайчайший путь
Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа
- | А (4) | Д, Е | Ж (1)
- | Б (2) | А, Б | З (4)
А | В (1) | А, Б, Ж | И (7)
А, Б | Г (5) | Н, З, И | К (2)
Б, В | Д (6) | Г | Л (5)
Б, В | Е (9) | З | М (8)
А | Н (10) | Н | О (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
А
Г
З
Н
В
Б
Д
Е
Ж
И
К
М
о
Л
З

## поиск решени
Исходные данные |  |  |  | Поиск решения (алгоритм Дейкстры) |  |  |  | Все возможные пути
От (Pi) | До (Pj) | Работа | Вес (длит.) | Вершина | Метка (расстояние от 1) | Предыдущая | Посещена | Путь (вершины) | Работы | Сумма
1 | 2 | А | 4 | 1 | 0 | – | Да | 1 → 2 → 4 → 8 → 13 → 17 → 18 | А(4) → В(1) → Е(9) → Ж(1) → И(7) → К(2) | 24
1 | 3 | Б | 2 | 2 | 4 | 1 | Да | 1 → 2 → 7 → 12 → 17 → 18 | А(4) → Н(10) → И(7) → И(7) → К(2) | 30
2 | 4 | В | 1 | 3 | 2 | 1 | Да | 1 → 3 → 8 → 13 → 17 → 18 | Б(2) → Е(9) → Ж(1) → И(7) → К(2) | 21 | крайтчайший
2 | 5 | Г | 5 | 4 | 5 (через 2) | 2 | Да | 1 → 2 → 5 → 9 → 14 → 18 | А(4) → Г(5) → Л(5) → Л(5) → К(2) | 21
2 | 6 | З | 4 | 5 | 9 (через 2) | 2 | Да | 1 → 2 → 6 → 10 → 15 → 18 | А(4) → З(4) → М(8) → М(8) → К(2) | 26
2 | 7 | Н | 10 | 6 | 8 (через 2) | 2 | Да | 1 → 3 → 4 → 8 → 13 → 17 → 18 | Б(2) → Д(6) → Е(9) → Ж(1) → И(7) → К(2) | 27
3 | 4 | Д | 6 | 7 | 14 (через 2) | 2 | Да
3 | 8 | Е | 9 | 8 | 11 (через 3) | 3 | Да
4 | 8 | Е | 9 | 9 | 14 (через 5) | 5 | Да
5 | 9 | Л | 5 | 10 | 16 (через 6) | 6 | Да
6 | 10 | М | 8 | 11 | 16 (через 7) | 7 | Да
7 | 11 | О | 2 | 12 | 21 (через 7) | 7 | Да
7 | 12 | И | 7 | 13 | 12 (через 8) | 8 | Да
8 | 13 | Ж | 1 | 14 | 19 (через 9) | 9 | Да
9 | 14 | Л | 5 | 15 | 24 (через 10) | 10 | Да
10 | 15 | М | 8 | 16 | 18 (через 11) | 11 | Да
11 | 16 | О | 2 | 17 | 19 (через 13) | 13 | Да
12 | 17 | И | 7 | 18 | 21 (через 17) | 17 | Да
13 | 17 | И | 7
14 | 18 | К | 2
15 | 18 | К | 2
16 | 18 | К | 2
17 | 18 | К | 2